## Title Page
|  | PROJECT / ПРОЕКТ: Amur GCC / Амурский газохимический комплекс |  | CONTRACTOR DOC. NUMBER |  | № ДОКУМЕНТА ПОДРЯДЧИКА
AGCC.287-1150-2002595-A01-0001
|  | LOCATION: AMUR - RUSSIAN FEDERATION |  | GENERAL CONTRACTOR DOC.NUMBER: |  | № ДОКУМЕНТА ГЕН.ПОДРЯДЧИКА:
НПП "ЭКРА", ООО |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ: Амурская обл. - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|  | OWNER: Amur GCC LLC |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «Амурский ГХК»
PURCHASE ORDER N. / ЗАКАЗ НА ЗАКУПКУ №. |  | CONTRACTOR: |  | ПОДРЯДЧИК:
НПП "ЭКРА", ООО
2002595 |  | GENERAL CONTRACTOR: |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: АО "НИПИГАЗ"
MATERIAL REQUISITION N. / ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | TAG N. / № ОБОРУДОВАНИЯ |  | VENDOR DOC. NUMBER / НОМЕР ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА
AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 |  | 1150-ХХ-001, 1150-C01-AF-001, 1150-HT-001, 1150-HT-002, 1150-PK-5001, 11-PK-5002 1150-NPRZA-001, 1150-NPRZA-002 1150-NPRZA-003, 1150-NPRZA-004, 1150-NPRZA-005, 1150-NPRZA-006, 1150-NPRZA-0131150-NPRZA-007, 1150-NPRZA-012, 1150-NFPA-001, 1150-NFPA-002 1150-NPRZA-008, 1150-NPRZA-009, 1150-NPRZA-010, 1150-CCR-001, 1150-NCR-001, 1150-N-SX-1001, 1150-N-SX-1002, 1150-N-SX-1003, 1150-N-SK-1003, 1150-N-SK-1002, 1150-N-UZ-1002, 1150-S-SK-1001, 1150-T-SK-1001, 1150-T-SK-1002, 1150-T-SK-1003, 1150-T-SK-1004, 1150-T-UPS-100, 11150-N-SK-100, 11150-N-SK-1006, 1150-N-SK-1007, 1150-NPRZA-011, 1150-NDB-001 |  | NA
Vendor Document Register /
Реестр документации поставщика
CONTRACTOR DOCUMENT REVIEW CLASS CODE (R/I) / КОД КЛАССА ПРОВЕРКИ ДОК. У ПОДРЯДЧИКА |  |  |  | CHECKER NAME AND SIGNATURE / Проверил Фамилия Подпись |  |  | DATE / Дата
ACCEPTANCE STATUS CODE / КОД СТАТУСА ПРИЁМКИ
A = Proceed (No Comments) Согласован, принят (замечания отсутствуют) |  |  |  | Buyer acceptance of this document does in no way relieves the Vendor of his contractual obligations Принятие Заказчиком данного документа ни в коей мере не освобождает Поставщика от его контрактуальных обязательств.
B = Minor Comments Незначительные замечания
C = Major Commentsdocument status codes IFR. Значительные замечания
D = Review not required (Information) Рассмотрение не требуется (принят для информации)
Q = Not accepted, resubmit Отклонено, предоставить повторно
B | 2020-12-02 | IFR | Зотова Т.В.
A | 2020-11-09 | IFR | Зотова Т.В.
Issue/Выпуск | Date/Дата | Reason for Issue / Цель выпуска | Prepared/ Подготовил |  | Checked/ Проверил |  | Approved/ Утвердил

## Rev history
Лист изменений List of changes
Ревизия Revision | Дата Date | Описание изменений Description of changes
А | 2020-11-09 | Issued for Review / Выпущено для рассмотрения
B | 2020-12-02 | Issued for Review / Выпущено для рассмотрения
Список исполнителей List of authors
| Фамилия И.О. Full name |  | Подпись Signature
Разработал Developed | Зотова Т.В.

## Vendor Document Register
|  | PURCHASE ORDER INFORMATION | [5 empty] | DOCUMENT INFORMATION | [13 empty] | EQUIPMENT/MATERIAL INFORMATION | [13 empty] | REVIEW INFORMATION | [9 empty] | HAND_OVER SCOPE |  |  |  | HAND-OVER INFORMATION
Action/Статус документа | Phase/ Этап работ | Vendor/Поставщик | Дата присуждения поставки/Date of Order | Номер пакета RFQ/RFP | Project number/Номер Проекта | Contract number /Номер договора | Purchase Order/Номер Заказа | CONTRACTOR Document number/Номер документа Поставщика | OWNER Document number/Номер документа Заказчика | English Document Title/Название документа на английском языке | Russian Document Title/Название документа на русском языке | Код документа поставщика /VDR code | Serial numder/Порядковый номер документа | Revision/ Ревизия | Rev.date/Дата ревизии | Reason for Issue/Причина выпуска | Language/Язык док-та | No of Sheets/Кол-во листов | Page Format/Формат страниц | WBS/ИСР | Activity ID | TAG No./Таговый номер | Discipline/Дисциплина | Purchase/Equipment Type/Тип оборудования | Manufacturer's Model No./Номер модели производителя | KM sequence number/Порядковый номер КМ | Construction Area/Номер стр.зоны | Plant Unit/Установка | Building No./Номер здания | Building Seq. No./Порядковый номер здания | System (sub-system)/Система (подсистема) | Planned date Плановая дата передачи Подрядчику | Forcast date/Прогнозная дата передачи подрядчику | Vendor-Contractor TRM No/No TRM от Поставщика на Подрядчика | Vendor TRM Date/Дата TRM Поставщика | Contractor Review Code/Код рассмотрения Подрядчика | Contractor-Owner Review TRM No/No TRM от Подрядчика на Заказчика | Planned Review TRM Date/Плановая дата Review TRM | Actual Review TRM Date/Факт. дата Review TRM | Owner Review Code/Код рассмотрения Заказчика | Owner CRS TRM No/No CRS TRM Заказчика | Planned Owner CRS TRM Date/Плановая дата Дата CRS /TRM Заказчика | Owner CRS TRM Date/Дата CRS TRM Заказчика | Distribution Type/Требования к предоставлению на рассмотрение | Native File Required/Требование к исходному формату файла | Original Required/Требование к оригиналу | Part of Final Vendor Documentation/Входит в объём итоговой док-ции Поставщика | Contractor-Owner Soft-Copy TRM No (-.pdf & native file, if applicable)/No TRM Подрядчика на эл.версию (-.pdf и формат разработки, если применимо) | Planned SC TRM Date/Плановая дата TRM на эл. версию | Actual SC TRM Date/Факт. дата TRM на эл. версию | Contractor-Owner Hard-Copy TRM No/No TRM Подрядчика на бум.версию | Planned HC TRM Date/Плановая дата TRM на бум. версию | Actual HC TRM Date/Факт. дата TRM на бум.версию | Remarks/Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-A01-0001 |  | Реестр документации Поставщика (VDR) | A01 | 0001 | B | 2020-11-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | NA | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00023 | 02.21.2020 | [9 empty] | NA | NA | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C01-0001 |  | Общие компоновочные чертежи | C01 | 0001 | B | 29.10.2020 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-21 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C01-0002 |  | Общие компоновочные чертежи.Cухой трансформатор собственных нужд | C01 | 0002 | A | 2020-10-29 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | NA | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | [9 empty] | NA | NA | YES | [6 empty] | Дублирует документ AGCC.287-1150-2002595-C01-0002
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C01-0003 |  | Общие компоновочные чертежи | C01 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует документ AGCC.287-1150-2002595-C01-0001
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C02-0001 |  | Схемы нагрузок на фундаменты и детали опор | C02 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Нагрузки на опорные точки даны в приложении 2 Технического задания AGCC.287-1150-2002595-E02-0001
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0001 |  | Компоновочные чертежи РСЩ1 | C06 | 0001 | A | 2020-11-18 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18630 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0002 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0002 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18630 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0003 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0003 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 ВО/26713,26714 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0004 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0004 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 ВО/26715,26716 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0005 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0005 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 ВО/26717 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0006 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0006 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 ВО/26718,26719 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0007 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0007 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 ВО/26793,26794 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0008 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0008 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0009 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0009 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | NA | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 ВО/26835 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0010 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0010 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0011 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0011 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0012 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0012 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0013 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф оборудования ВН | C06 | 0013 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-02 | 2020-11-07 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0014 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф счетчиков 220 кВ | C06 | 0014 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 2 | A2,A4 | 1150 | NA | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-02 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0015 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф системы бесперебойного электропитания | C06 | 0015 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-02 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0016 |  | Компоновочные чертежи панелей. шкаф Аиис куэ | C06 | 0016 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | NA | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0017 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф серверов АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ | C06 | 0017 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 2 | A2,A4 | 1150 | NA | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0018 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф серверный | C06 | 0018 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | NA | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0019 |  | Компоновочные чертежи панелей. Шкаф контроллеров 220 кВ | C06 | 0019 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 2 | A2,A4 | 1150 | NA | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0020 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0020 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0021 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0021 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 2 | A4 | 1150 | NA | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0022 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0022 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0023 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0023 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | NA | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0024 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0024 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0025 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0025 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | NA | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0026 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0026 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 2 | A3,A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0026 |  | Монтажный чертеж СОПТ | C06 | 0026 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NUBA-001, 1150-NUUP-01, 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент удален, так как дублируются номера, а информация в документе повторяется в AGCC.287-1150-2002595-C06-0042
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 ВО/26722 | AGCC.287-1150-2002595-C06-0027 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0027 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0028 |  | Монтажный чертеж | C06 | 0028 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0029 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0029 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | NA | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0030 |  | Компоновочные чертежи панелей. | C06 | 0030 | A | 2020-11-19 | IFR | RU | 4 | A4х3 | 1150 | NA | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18631 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0031 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0031 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Ошибка. Номер излишне занят. Инф. в документе AGCC.287-1150-2002595-C06-0001
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18632 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0032 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0032 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18633 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0033 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0033 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 СБ | AGCC.287-1150-2002595-C06-0034 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0034 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0035 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0035 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0036 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0036 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0037 |  | Компоновочный чертеж ППУ | C06 | 0037 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0038 |  | Компоновочный чертеж ШУЭ | C06 | 0038 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0039 |  | Компоновочный чертеж ЯУО3 | C06 | 0039 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0040 |  | Компоновочный чертеж ШПС | C06 | 0040 | A | 2020-11-13 |  | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0041 |  | Компоновочный чертеж ШОС | C06 | 0041 | A | 2020-11-18 |  | RU | 2 | A2 | 1150 | NA | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0042 |  | Монтажный чертеж СОПТ | C06 | 0042 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | NA | 1150-NPBA-001, 1150-NUUP-01, 1150-NUDB-001, 1150-NPBA-002, 1150-NUUP-02, 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C07-0001 |  | Планы расположения электрооборудования и аппаратуры КИПиА | C07 | 0001 | A | 2020-11-16 | IFR | RU | 9 | - | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-21 | 2020-11-21 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-18 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C07-0002 |  | Планы расположения электрооборудования и аппаратуры КИПиА | C07 | 0002 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  |  | Нагрузки на опорные точки даны в приложении 2 Технического задания AGCC.287-1150-2002595-E02-0001 | [7 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Дублирует AGCC.287-1150-2002595-C07-0001
SUPERSEDED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C07-0011 |  | Планы расположения электрооборудования и аппаратуры КИПиА | C07 | 0011 | S | 2020-10-20 | NA | RU | 5 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Заменен на AGCC.287-1150-2002595-C07-0001
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0001 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0001 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0002 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0002 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0003 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0003 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0004 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0004 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0005 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0005 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0006 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0006 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0007 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0007 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0008 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0008 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0009 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0009 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0010 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0010 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0011 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0011 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0012 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0012 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0013 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0013 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0014 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0014 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0015 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0015 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0016 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0016 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0017 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0017 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0018 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0018 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0019 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0019 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0020 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0020 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0021 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0021 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0022 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0022 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0023 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0023 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0024 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0024 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0025 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0025 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0026 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0026 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0027 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0027 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0028 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0028 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0029 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0029 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0030 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0030 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0031 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0031 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0032 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0032 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | NA | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0033 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0033 | A | 2020-11-18 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0034 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0034 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0035 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0035 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0036 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0036 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0037 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0037 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | NA | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0038 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0038 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0039 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0039 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | NA | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0040 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0040 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0041 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0041 | A | 2020-11-17 |  | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0042 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0042 | A | 2020-11-17 |  | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0043 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0043 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0044 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0044 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0045 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0045 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C14-0046 |  | Чертежи паспортных табличек | C14 | 0046 | A | 2020-12-01 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-10 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00021 | 2020-12-01 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C15-0001 |  | Чертеж типового каркаса модуля БМЗ | C15 | 0001 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-14 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C18-0001 |  | Чертежи освещения | C18 | 0001 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C19-0001 |  | План электрического обогрева и типовой деталировочный чертеж | C19 | 0001 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-27 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C26-0001 |  | Планы размещения и чертежы противопожарного и аварийного оборудования | C26 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-11-10 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | План расположения огнетушителей и пожарного щита указан на общем виде БМЗ AGCC.287-1150-2002595-С01-0001
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0001 |  | Компоновка шкафа (схема размещения оборудования внутри шкафа/бокса) АСПЗ | C99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0002 |  | Компоновка шкафа (схема размещения оборудования внутри шкафа/бокса) КСБ | C99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0003 |  | Компоновка шкафа (схема размещения оборудования внутри шкафа/бокса) ИТСС | C99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0004 |  | План расположения оборудования (элементов систем) и прокладки кабельных изделий, кабельных трасс АСПЗ | C99 | 0004 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0005 |  | План расположения оборудования (элементов систем) и прокладки кабельных изделий, кабельных трасс КСБ | C99 | 0005 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0006 |  | План расположения оборудования (элементов систем) и прокладки кабельных изделий, кабельных трасс ИТСС | C99 | 0006 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0006 |  | План расположения оборудования (элементов систем) и прокладки кабельных изделий, кабельных трасс ИТСС | C99 | 0006 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0006 |  | План расположения оборудования (элементов систем) и прокладки кабельных изделий, кабельных трасс ИТСС | C99 | 0006 | NA | NA | NA | RU | NA | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Дублирует информацию представленную в отдельных документах с шифром C06. Данные чертежи долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D02-0001 |  | Схема трубной обвязки и КИП (P&ID) | D02 | 0001 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D03-0001 |  | Принципиальные схемы ОВКВ | D03 | 0001 | B | 2020-11-16 | IFR | RU | 11 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-21 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D04-0001 |  | Диаграмма причинно-следственных связей АСПЗ | D04 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D05-0001 |  | Однолинейные электрические схемы | D05 | 0001 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D05-0002 |  | Однолинейные электрические схемы | D05 | 0002 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-06 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0001 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0001 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 8 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 Э3/26713,26714 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0002 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0002 | B | 13.11.2020 | IFR | RU | 9 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 Э3/26715,26716 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0003 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0003 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 Э3/26717 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0004 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0004 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 7 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 Э3/26718,26719 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0005 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0005 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 Э3/26793,26794 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0006 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0006 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 12 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0007 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0007 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 17 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 Э3/26835 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0008 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0008 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 7 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0009 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0009 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 18 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0010 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0010 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 6 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0011 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0011 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-07 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0012 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0012 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0013 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0013 | A | 2020-10-30 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0014 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0014 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 6 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0015 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0015 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0016 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0016 | A | 2020-10-30 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0017 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0017 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 7 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0018 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0018 | A | 2020-11-03 | IFR | RU | 38 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0019 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0019 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0020 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0020 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0021 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0021 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 8 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0022 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0022 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0023 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0023 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0024 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0024 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0025 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0025 | A | 2020-11-03 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0026 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0026 | A | 2020-11-10 | IFR | RU | 18 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0027 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0027 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0028 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0028 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 Э3/26722 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0029 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0029 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 12 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0030 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0030 | м | 2020-11-24 | IFR | RU | 10 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0031 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0031 | A | 2020-11-19 | IFR | RU | 14 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0032 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0032 | A | 2020-11-18 | IFR | RU | 6 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18630 Э3 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0033 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0033 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18631 Э3 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0034 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0034 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 11 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18632 Э3 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0035 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0035 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 8 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18633 Э3 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0036 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0036 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 7 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э3 | AGCC.287-1150-2002595-D08-0037 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0037 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0038 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0038 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0039 |  | Принципиальные электрические схемы | D08 | 0039 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 10 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0040 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0040 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 8 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0041 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0041 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3x2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0042 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0042 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3x2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0043 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0043 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0044 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0044 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0045 |  | Принципиальные электрические схемы. | D08 | 0045 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0046 |  | Принципиальные электрические схемы СОПТ. | D08 | 0046 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001, 1150-NUUP-01, 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D08-0047 |  | Принципиальные электрические схемы СОПТ. | D08 | 0047 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002, 1150-NUUP-02, 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-09 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0001 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0001 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18630 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0002 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0002 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0003 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0003 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 4 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0004 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). Шкаф ОМП | D09 | 0004 | A | 2020-11-10 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0005 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0005 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0006 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0006 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0007 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0007 | A | 2020-11-09 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0008 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0008 | A | 2020-11-09 | IFR | RU | 2 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0009 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0009 | A | 2020-11-09 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0010 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0010 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0011 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0011 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0012 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0012 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0013 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0013 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0014 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0014 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0015 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0015 | A | 2020-11-08 | IFR | RU | 2 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0016 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0016 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0017 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0017 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0018 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0018 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0019 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0019 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0020 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0020 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0021 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0021 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0022 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0022 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0023 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0023 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 Э4/26713,26714 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0024 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0024 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 Э4/26715,26716 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0025 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0025 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 Э4/26718,26719 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0026 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0026 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 Э4/26793,26794 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0027 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0027 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 Э4/26835 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0028 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0028 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 Э4/26722 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0029 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0029 | A | 2020-10-23 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0030 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0030 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 3 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0030 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0031 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 3 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0032 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0032 | A | 2020-11-19 | IFR | RU | 11 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0033 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0033 | A | 2020-11-18 | IFR | RU | 1 | A0 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0034 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0034 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0035 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0035 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 3 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0036 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0036 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 4 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18631 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0037 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0037 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0047 |  | Схема СОПТ (монтажные схемы). | D09 | 0047 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001, 1150-NUUP-01, 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18632 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0038 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0038 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-10 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0048 |  | Схема СОПТ (монтажные схемы). | D09 | 0048 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002, 1150-NUUP-02, 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18633 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0039 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0039 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0040 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0040 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0041 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0041 | A | 2020-11-10 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0042 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0042 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0043 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0043 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0044 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0044 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 2 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 Э4 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0045 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0045 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 2 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 Э4/26717 | AGCC.287-1150-2002595-D09-0046 |  | Схема внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0046 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A1 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 |  | AGCC.287-1150-2002595-D09-0047 |  | Схема внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0047 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 |  | AGCC.287-1150-2002595-D09-0048 |  | Схема внутренней проводки (монтажные схемы) | D09 | 0048 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D12-0001 |  | Схема подключения внешних проводок | D12 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-04 | 2020-11-04 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0001 |  | Схема соединений и подключений, включая схемы разварки волокон АСПЗ | D13 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0002 |  | Схема соединений и подключений, включая схемы разварки волокон КСБ | D13 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0003 |  | Схема соединений и подключений, включая схемы разварки волокон ИТСС | D13 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0004 |  | Схемы подключения кабелей и электрооборудования | D13 | 0004 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 4 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0005 |  | Схема соединений и подключений пожарной сигнализации | D13 | 0005 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D13-0006 |  | Схема соединений и подключений охранной сигнализации и СКУД | D13 | 0006 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D99-0001 |  | Структурная схема АСПЗ | D99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D99-0002 |  | Структурная схема КСБ | D99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D99-0003 |  | Структурная схема ИТСС | D99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D99-0004 |  | Структурная схема пожарной сигнализации | D99 | 0004 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 |  |  |  | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D99-0005 |  | Структурная схема охранной сигнализации и СКУД | D99 | 0005 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 |  |  |  | ВЗиС | NA | NA |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0001 |  | Техническое задание на Блочно-модульный ОПУ | E02 | 0001 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 37 | A3,A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-11 | 2020-11-11 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0002 |  | Оппросные листы. Кондиционер системы К1 | E02 | 0002 | B | 2020-11-16 | IFR | RU | 17 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0003 |  | Оппросные листы. Кондиционер системы К2 | E02 | 0003 | B | 2020-11-16 | IFR | RU | 17 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0004 |  | Оппросные листы. Вытяжной вентилятор системы В1 | E02 | 0004 | B | 2020-11-16 | IFR | RU | 17 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0005 |  | Оппросные листы. Вытяжной вентилятор системы В2 | E02 | 0005 | B | 2020-11-16 | IFR | RU | 17 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E02-0006 |  | Оппросные листы.Электрический конвектор системы отопления | E02 | 0006 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 34 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0001 |  | Оппросные листы. Шкаф ДФЗ ВЛ 220 кВ | E07 | 0001 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0002 |  | Оппросные листы. Шкаф системы бесперебойного электропитания | E07 | 0002 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0003 |  | Оппросные листы.Шкаф диспетчерского коммутатора и сервера записи переговоров | E07 | 0003 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0004 |  | Оппросные листы. Шкаф резервных защит ВЛ 220 кВ | E07 | 0004 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0005 |  | Оппросные листы. Шкаф оборудования ЦСПИ | E07 | 0005 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | У производителя нет ОЛ на данное оборудование, т.к. нет типовых решений
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0006 |  | Оппросные листы. Шкаф ГЭП | E07 | 0006 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0007 |  | Оппросные листы. Шкаф оперативного постоянного тока | E07 | 0007 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0008 |  | Оппросные листы. Шкаф УПАСК-ВЧ | E07 | 0008 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0009 |  | Оппросные листы. Шкаф противоаварийной автоматики (ПА) | E07 | 0009 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 8 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001, 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0010 |  | Оппросные листы. Cухой трансформатор собственных нужд | E07 | 0010 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 9 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0011 |  | Оппросные листы. Шкаф ЛВС 220 кВ | E07 | 0011 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0012 |  | Оппросные листы. Щит собственных нужд переменного тока 0,4 кВ | E07 | 0012 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0013 |  | Оппросные листы. Шкаф оборудования ВЧ-связи | E07 | 0013 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0014 |  | Оппросные листы. Шкаф оборудования ЛВС АГХК | E07 | 0014 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0015 |  | Оппросные листы. Шкаф основных защит трансформатора | E07 | 0015 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0016 |  | Оппросные листы. Шкаф контроллеров 220 кВ | E07 | 0016 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0017 |  | Оппросные листы. Шкаф оборудования ВН | E07 | 0017 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 8 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0018 |  | Оппросные листы. Шкаф РАС | E07 | 0018 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 8 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0019 |  | Оппросные листы. Шкаф резервной сигнализации | E07 | 0019 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0020 |  | Оппросные листы. Шкаф АИИС КУЭ | E07 | 0020 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0021 |  | Оппросные листы. Шкаф ЛВС 10 кВ | E07 | 0021 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0022 |  | Оппросные листы. Шкаф резервных защит и АУВ трансформатора | E07 | 0022 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0023 |  | Оппросные листы. Шкаф защит СВ 220 кВ | E07 | 0023 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0024 |  | Оппросные листы. Шкаф оборудования КСТСБ | E07 | 0024 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0025 |  | Оппросные листы. Шкаф счетчиков 220 кВ | E07 | 0025 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0026 |  | Оппросные листы. Шкаф серверный | E07 | 0026 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 9 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0027 |  | Оппросные листы. Шкаф серверов АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ | E07 | 0027 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0028 |  | Оппросные листы. Шкаф ОМП | E07 | 0028 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-29 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0029 |  | Оппросные листы. Шкаф АРКТ трансформатора | E07 | 0029 | A | 2020-10-20 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00001 | 2020-10-20 | C | [8 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0030 |  | Опросные листы.Шкаф аккумуляторных батарей | E07 | 0030 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001, 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-19 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0031 |  | Опросные листы. Шкаф распределения оперативного тока | E07 | 0031 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001, 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-19 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0032 |  | Опросные листы. Блочно-мудульное здание | E07 | 0032 | NA | NA | NA | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-19 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Опросные листы поставщик не разрабатывает. ОЛ имеются в проектной документации
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E07-0033 |  | Опросные листы. Распределительный силовой щит | E07 | 0033 | NA | NA | NA | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-19 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | производится без опросного листа
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E99-0001 |  | Пояснительная записка АСПЗ | E99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E99-0002 |  | Пояснительная записка КСБ | E99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-E99-0003 |  | Пояснительная записка ИТСС | E99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0001 |  | Таблица соединений и подключений АСПЗ | F02 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0002 |  | Таблица соединений и подключений КСБ | F02 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0003 |  | Таблица соединений и подключений ИТСС | F02 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0004 |  | Кабельный журнал | F02 | 0004 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0005 |  | Таблица соединений и подключений пожарной сигнализации | F02 | 0005 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 |  |  |  | ВЗиС |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F02-0006 |  | Таблица соединений и подключений охранной сигнализации и СКУД | F02 | 0006 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 8 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 |  |  |  | ВЗиС |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F04-0001 |  | Ведомость распределительного щита | F04 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Дублирует AGCC.287-1150-2002595-F12-0038
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F05-0001 |  | Таблица адресации элементов АСПЗ | F05 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F05-0002 |  | Таблица адресации элементов КСБ | F05 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F05-0003 |  | Таблица адресации элементов ИТСС | F05 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F05-0004 |  | Таблица адресации элементов пожарной сигнализации | F05 | 0004 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F05-0005 |  | Таблица адресации элементов охранной сигнализации | F05 | 0005 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-17 | 2020-11-17 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F10-0001 |  | Таблица энергопотребления и тепловыделений (с детализацией до отдельного электроприёмника) АСПЗ | F10 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F10-0002 |  | Таблица энергопотребления и тепловыделений (с детализацией до отдельного электроприёмника) КСБ | F10 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F10-0003 |  | Таблица энергопотребления и тепловыделений (с детализацией до отдельного электроприёмника) ИТСС | F10 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0001 |  | Спецификация материалов и оборудования ОВиК | F12 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Учтенов в AGCC.287-1150-2002595-F12-0006
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0002 |  | Спецификация оборудования, изделий, материалов и ПО АСПЗ | F12 | 0002 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Учтенов в AGCC.287-1150-2002595-F12-0006
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0003 |  | Спецификация оборудования, изделий, материалов и ПО КСБ | F12 | 0003 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Учтенов в AGCC.287-1150-2002595-F12-0006
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0004 |  | Спецификация оборудования, изделий, материалов и ПО ИТСС | F12 | 0004 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Учтенов в AGCC.287-1150-2002595-F12-0006
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0005 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0005 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0006 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0006 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 25 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-21 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18630 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0007 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0007 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 3 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0008 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0008 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 ПЭ3/26713,26714 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0009 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0009 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 ПЭ3/26715,26716 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0010 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0010 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 ПЭ3/26717 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0011 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0011 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 ПЭ3/26718,26719 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0012 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0012 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 ПЭ3/26793,26794 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0013 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0013 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0014 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0014 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 ПЭ3/26835 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0015 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0015 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0016 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0016 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0017 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0017 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 ПЭ3/26722 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0018 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0018 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0019 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0019 | A | 2020-11-24 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-06 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0020 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0020 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0021 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0021 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0022 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0022 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0023 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0023 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0024 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0024 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0025 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0025 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0026 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0026 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0027 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0027 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0028 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0028 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0029 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0029 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0030 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0030 | A | 2020-11-06 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0031 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0031 | A | 2020-11-05 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0032 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0032 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0033 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0033 | A | 2020-11-03 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0034 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0034 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0035 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0035 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0036 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0036 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 3 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0037 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0037 | A | 2020-11-24 |  | RU | 2 | A3x2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0038 |  | Спецификация материалов и оборудования | F12 | 0038 | A | 2020-11-18 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18631 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0039 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0039 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18632 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0040 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0040 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18633 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0041 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0041 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 2 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.110/18634 | AGCC.287-1150-2002595-F12-0042 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0042 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 5 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0043 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0043 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0044 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0044 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-26 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0045 |  | Спецификация материалов и оборудования. | F12 | 0045 | B | 2020-11-24 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0046 |  | Перечень элементов (схемы электрической принципиальной) | F12 | 0046 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0047 |  | Перечень элементов (схемы электрической принципиальной) | F12 | 0047 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0048 |  | Перечень элементов (схемы электрической принципиальной) | F12 | 0048 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0049 |  | Перечень элементов (схемы электрической принципиальной) | F12 | 0049 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F12-0050 |  | Перечень элементов (схемы электрической принципиальной) | F12 | 0050 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-25 | 2020-11-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F19-0001 |  | Ведомость оборудования с присвоенной степенью защиты IP | F19 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-15 | 2020-11-15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F21-0001 |  | Техническое и логическое описание системы в целом АСПЗ | F21 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F21-0002 |  | Техническое и логическое описание системы в целом КСБ | F21 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F21-0003 |  | Техническое и логическое описание системы в целом ИТСС | F21 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F99-0001 |  | Ведомость объёмов работ (ВОР) АСПЗ | F99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F99-0002 |  | Ведомость объёмов работ (ВОР) КСБ | F99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-F99-0003 |  | Ведомость объёмов работ (ВОР) ИТСС | F99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-G15-0001 |  | Расчеты систем вентиляции | G15 | 0001 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 7 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-G99-0001 |  | Расчеты категорий по пожарной и взрывопожарной опасности | G99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-23 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Согласно пунктам ж, и раздела 9 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию " сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, а также описание и обоснование противопожарной защиты должны содержаться в проектной документации
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-G99-0002 |  | Расчёты, подтверждающие работоспособность и надёжность системы АСПЗ | G99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-G99-0003 |  | Расчёты, подтверждающие работоспособность и надёжность системы КСБ | G99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-G99-0004 |  | Расчёты, подтверждающие работоспособность и надёжность системы ИТСС | G99 | 0004 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K30-0001 |  | Журнал производственных данных | K30 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-24 | 2020-11-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0001 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0001 | B | 2020-11-11 | IFR | RU | 23 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0002 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0002 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0003 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0003 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0004 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0004 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0005 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0005 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0006 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0006 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00014 | 2020-11-23 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0007 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0007 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0008 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0008 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0009 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0009 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0010 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0010 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0011 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0011 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0012 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0012 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0013 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0013 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0014 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0014 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0015 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0015 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0016 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0016 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0017 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0017 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 ПС | AGCC.287-1150-2002595-K31-0018 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0018 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 13 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0019 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0019 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0020 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0020 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0021 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0021 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0022 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0022 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0023 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0023 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 15 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0024 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0024 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0025 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0025 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0026 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0026 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0027 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0027 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0028 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0028 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0029 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0029 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0030 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0030 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0031 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0031 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0032 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0032 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0033 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0033 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0034 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0034 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Не оформляется, так как шкаф является неотьъемлемым элементом БМЗ. Инф. о БМЗ уазана в паспорте AGCC.287-1150-2002595-K31-0001
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0035 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0035 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0036 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0036 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0037 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0037 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0038 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0038 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0039 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0039 | A | 2020-11-20 |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0042 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0042 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-20 | 2020-11-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0040 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0040 | A | 2020-11-20 |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K31-0041 |  | Технический паспорт (Шаблон/Образец) | K31 | 0041 | A | 2020-11-20 |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0001 |  | Технический паспорт | K32 | 0001 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0002 |  | Технический паспорт | K32 | 0002 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 15 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0003 |  | Технический паспорт | K32 | 0003 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 15 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0004 |  | Технический паспорт | K32 | 0004 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0005 |  | Технический паспорт | K32 | 0005 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 ПС/26713 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0006 |  | Технический паспорт | K32 | 0006 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 ПС/26715 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0007 |  | Технический паспорт | K32 | 0007 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 ПС/26717 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0008 |  | Технический паспорт | K32 | 0008 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 ПС/26718 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0009 |  | Технический паспорт | K32 | 0009 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 ПС/26793 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0010 |  | Технический паспорт | K32 | 0010 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0011 |  | Технический паспорт | K32 | 0011 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 ПС/26835 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0012 |  | Технический паспорт | K32 | 0012 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0013 |  | Технический паспорт | K32 | 0013 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0014 |  | Технический паспорт | K32 | 0014 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 ПС/26794 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0015 |  | Технический паспорт | K32 | 0015 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0016 |  | Технический паспорт | K32 | 0016 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0017 |  | Технический паспорт | K32 | 0017 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0018 |  | Технический паспорт | K32 | 0018 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0019 |  | Технический паспорт | K32 | 0019 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0020 |  | Технический паспорт | K32 | 0020 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0021 |  | Технический паспорт | K32 | 0021 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0022 |  | Технический паспорт | K32 | 0022 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0023 |  | Технический паспорт | K32 | 0023 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0024 |  | Технический паспорт | K32 | 0024 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0025 |  | Технический паспорт | K32 | 0025 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0026 |  | Технический паспорт | K32 | 0026 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0027 |  | Технический паспорт | K32 | 0027 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0028 |  | Технический паспорт | K32 | 0028 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0029 |  | Технический паспорт | K32 | 0029 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0030 |  | Технический паспорт | K32 | 0030 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0031 |  | Технический паспорт | K32 | 0031 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 ПС/26714 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0032 |  | Технический паспорт | K32 | 0032 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 ПС/26716 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0033 |  | Технический паспорт | K32 | 0033 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 ПС/26719 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0034 |  | Технический паспорт | K32 | 0034 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0035 |  | Технический паспорт. | K32 | 0035 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0036 |  | Технический паспорт. | K32 | 0036 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 ПС/26722 | AGCC.287-1150-2002595-K32-0037 |  | Технический паспорт | K32 | 0037 | B | 2020-11-27 | IFR | RU | 27 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0038 |  | Технический паспорт. | K32 | 0038 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0039 |  | Технический паспорт. | K32 | 0039 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0040 |  | Технический паспорт. | K32 | 0040 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0041 |  | Технический паспорт. | K32 | 0041 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0042 |  | Технический паспорт. | K32 | 0042 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 12 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0043 |  | Технический паспорт. | K32 | 0043 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0044 |  | Технический паспорт | K32 | 0044 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0045 |  | Технический паспорт | K32 | 0045 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0046 |  | Технический паспорт | K32 | 0046 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0048 |  | Технический паспорт | K32 | 0048 | A | 2020-11-20 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0047 |  | Технический паспорт | K32 | 0047 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0049 |  | Технический паспорт | K32 | 0049 |  |  |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FLC-S00 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0050 |  | Технический паспорт | K32 | 0050 |  |  |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0051 |  | Технический паспорт | K32 | 0051 |  |  |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NRDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K32-0052 |  | Технический паспорт | K32 | 0052 |  |  |  | RU | 14 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SK-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | YES | NA |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0001 |  | ГОСТ-Р и сертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0001 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-15 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0002 |  | Сертификат ТР ТС | K38 | 0002 | B | 2020-11-17 | IFR | RU | 2 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-12-02 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0024 |  | Cертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0024 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0003 |  | Cертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0003 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 5 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0004 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0004 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01, 1150-NUUP-02, 1150-ESC-S02, 1150-NCR-001, 1150-NSG-001A, 1150-NUBA-001, 1150-NPBA-002, 1150-NUDB-001, 1150-NUDB-002, 1150-XX-01-N-SX-1001, 1150-ENC-S02, 1150-ENC-S01, 1150-ESV-S02, 1150-ESV-S01, 1150-XX-01-S-SX-1001, 1150-XX-01-P-SX-1001, 1150-ENC-S05, 1150-XX-01-T-SX-1001, 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0005 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0005 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002, 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004, 1150-PRZA-005, 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-008, 1150-PRZA-010, 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0006 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0006 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0007 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0007 | A | 2020-11-22 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | YES | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0008 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0008 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | YES | NA | [6 empty] | Дублирует информацию документа
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0009 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0009 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0010 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0010 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001, 1150-FPA-002, 1150-PRZA-009, 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0011 |  | Cертификат ТР ТС (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0011 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0012 |  | ГОСТ-Р и сертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0012 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0013 |  | ГОСТ-Р и сертификат ТР ТС или Декларация о соответствии (за исключенением ТР ТС 012) | K38 | 0013 | A | 29.10.2020 | NA | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0014 |  | Сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0014 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0015 |  | Cертификат ТР ТС 004 | K38 | 0015 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0016 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0016 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0017 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0017 | A | 29.10.2020 | NA | RU | 4 | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0018 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0018 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0019 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0019 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0020 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0020 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0021 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0021 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0022 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0022 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K38-0023 |  | сертификат ТР ТС 004 | K38 | 0023 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Номер занят излишне
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K41-0001 |  | Сертификат пожарной безопасности | K41 | 0001 | A | 29.10.2020 | NA | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-25 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные документы долны быть представлены в проекте, а не в документации завода производителя, так как завод не разрабатывает данные системы, алишь реализовывает элементы по заданию завода
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K42-0001 |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | K42 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-25 | 2020-10-25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Щит ЩСН 0,4кВ не является средством измерения
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K42-0002 |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | K42 | 0002 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K42-0003 |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | K42 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный шкаф содержит коммутаторы
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K43-0001 |  | Матрица сертификации и технических паспортов | K43 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-15 | 2020-12-15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не входит в объем поставки оборудования
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0001 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0001 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0002 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0002 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-14 | 2020-12-14 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0003 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0003 | A | 2020-11-19 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00018 | 2020-11-26 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0004 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0004 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0005 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0005 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 29 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0006 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0006 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 76 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0007 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0007 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 88 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0008 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0008 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 52 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0009 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0009 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 73 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0010 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. Шкаф противоаварийной автоматики (ПА) | K44 | 0010 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0011 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0011 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 68 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0012 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0012 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0013 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. Шкаф ОМП | K44 | 0013 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0014 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0014 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0015 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0015 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0016 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0016 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0017 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0017 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0018 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0018 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0019 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0019 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0020 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0020 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0021 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0021 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0022 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0022 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0023 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0023 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0024 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0024 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0025 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0025 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0026 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0026 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0027 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0027 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0028 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0028 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0029 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0029 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | YES
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0030 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0030 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0031 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0031 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 33 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0032 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0032 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 69 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0033 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0033 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 47 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.1135 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0034 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0034 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 71 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 Д5 | AGCC.287-1150-2002595-K44-0035 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний | K44 | 0035 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 54 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0036 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0036 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUBA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0037 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0037 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0038 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0038 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0039 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0039 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0040 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0040 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0041 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0041 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0042 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0042 | A | 18.11.2020 | IFR | RU | 28 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0043 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0043 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0044 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0044 | A | 20.11.2020 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00018 | 2020-11-26
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0045 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0045 | A | 20.11.2020 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00018 | 2020-11-26
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0046 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0046 | A | 20.11.2020 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00018 | 2020-11-26
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0047 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0047 | A | 19.11.2020 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-002B | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00018 | 2020-11-26
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0048 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0048 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 9 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-K44-0049 |  | Протокол комплексных заводских приемосдаточных испытаний. | K44 | 0049 | A | 2020-11-30 | IFR | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-29 | 2020-11-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00020 | 2020-11-30
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L03-0001 |  | План проверок и испытаний | L03 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ дублирует информацию в протоколах ПСИ с кодом K44
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0001 |  | Процедуры (инструкции, требования, программы проведения работ, этапы и сроки реализации, требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности) по СМР, ППНР, ПНР, контролю качества, с привязкой к нормативной документации АСПЗ | L99 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0002 |  | Процедуры (инструкции, требования, программы проведения работ, этапы и сроки реализации, требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности) по СМР, ППНР, ПНР, контролю качества, с привязкой к нормативной документации КСБ | L99 | 0002 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0003 |  | Процедуры (инструкции, требования, программы проведения работ, этапы и сроки реализации, требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности) по СМР, ППНР, ПНР, контролю качества, с привязкой к нормативной документации ИТСС | L99 | 0003 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0004 |  | Чек-листы (на основе процедур) для обязательного применения этих процедур и чек-листов при строительстве и пуско-наладочных работах АСПЗ | L99 | 0004 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0005 |  | Чек-листы (на основе процедур) для обязательного применения этих процедур и чек-листов при строительстве и пуско-наладочных работах КСБ | L99 | 0005 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0006 |  | Чек-листы (на основе процедур) для обязательного применения этих процедур и чек-листов при строительстве и пуско-наладочных работах ИТСС | L99 | 0006 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0007 |  | Программа и методика испытаний элементов, подсистем, системы в целом АСПЗ | L99 | 0007 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0008 |  | Программа и методика испытаний элементов, подсистем, системы в целом КСБ | L99 | 0008 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-L99-0009 |  | Программа и методика испытаний элементов, подсистем, системы в целом ИТСС | L99 | 0009 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-10-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем, так как завод не разрабатывает данные системы,а лишь устанавиловает оборудование данных систем по заданию. Минимально достаточная информация для безоавсной эксплуатации в соответсчвие с требованиями ТР/ТС при ведена в руковдстве по эксплуатации с кодом R01
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M10-0001 |  | Транспортные чертежи | M10 | 0001 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01, 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | [11 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Изменены таоговые номера, так как транспортируются модули БМЗ с смонтированными в них шкафами и отдельно ТСН
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M15-0001 |  | Упаковочные листы | M15 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01, 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Изменены таоговые номера, так как транспортируются модули БМЗ с смонтированными в них шкафами и отдельно ТСН
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M19-0001 |  | Фотографии материалов и оборудования согласно упаковочного листа | M19 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01, 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Изменены таоговые номера, так как транспортируются модули БМЗ с смонтированными в них шкафами и отдельно ТСН
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M20-0001 |  | Фотографии упаковки и маркировки | M20 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01, 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Изменены таоговые номера, так как транспортируются модули БМЗ с смонтированными в них шкафами и отдельно ТСН
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M21-0001 |  | Фото груза размещенного в транспонтном средстве (если применимо) | M21 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01, 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-22 | 2020-12-22 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Изменены таоговые номера, так как транспортируются модули БМЗ с смонтированными в них шкафами и отдельно ТСН
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M24-0001 |  | ТОРГ-12 | M24 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Отсутсвует в DDS
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M25-0001 |  | счет фактура | M25 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Отсутсвует в DDS
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-M26-0001 |  | транспортная накладная | M26 | 0001 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-12-08 | 2020-12-08 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Отсутсвует в DDS
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0001 |  | Инструкция по монтажу | R01 | 0001 | B | 16.11.2020 | IFR | RU | 33 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-26 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0002 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию Cухой трансформатор собственных нужд | R01 | 0002 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 21 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-HT-001, 1150-HT-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-16 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | YES
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0003 |  | Руководства по эксплуатации | R01 | 0003 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 38 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-12-02 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0038 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию ЩСН | R01 | 0038 | A | 02.12.2020 | IFR | RU | 62 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NLDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-26 | 2020-11-26 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0004 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию ЩСН | R01 | 0004 | A | 18.11.2020 | IFR | RU | 62 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-11-26 | 2020-11-26 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0005 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0005 | A | 2020-11-22 | IFR | RU | 42 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01, 1150-NUUP-02, 1150-NUDB-001, 1150-NUDB-002, 1150-NUBA-001, 1150-NPBA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.955 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0006 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф ДФЗ ВЛ 220 кВ | R01 | 0006 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 146 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.903 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0007 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф резервных защит ВЛ 220 кВ | R01 | 0007 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 146 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.048 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0008 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф защит СВ 220 кВ | R01 | 0008 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 170 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.169 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0009 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф основных защит трансформатора | R01 | 0009 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 139 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.121 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0010 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф резервных защит трансформатора | R01 | 0010 | B | 2020-11-12 | IFR | RU | 105 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00012 | 2020-11-20 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0011 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф противоаварийной автоматики (ПА). | R01 | 0011 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0012 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф противоаварийной автоматики (ПА). | R01 | 0012 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.133 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0013 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф резервной сигнализации | R01 | 0013 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 77 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0014 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф РАС | R01 | 0014 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 46 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0015 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф ОМП | R01 | 0015 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 64 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0016 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0016 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 44096 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0017 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0017 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 23 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00011 | 2020-11-19 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.156 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0019 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф АРКТ трансформатора | R01 | 0019 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 92 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0021 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0021 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-N-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0022 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0022 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0023 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0023 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0024 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0024 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 81 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S03, 1150-ENC-S04 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00010 | 2020-11-17 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0025 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0025 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0026 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0026 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESV-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0027 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0027 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0028 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0028 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-003 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0029 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0029 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-S-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0030 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0030 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-P-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0031 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0031 | A | 18.11.2020 | IFR | RU | 88 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00016 | 2020-11-24 | [9 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0032 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0032 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0033 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0033 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01-T-SX-1001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0034 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. | R01 | 0034 |  |  |  | RU | 111 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | [11 empty] | NA | YES | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0035 |  | Руководство по эксплуатации | R01 | 0035 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-22 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | YES | NA | [6 empty] | Не оформляется, так как шкаф является неотьъемлемым элементом БМЗ. Инф. о БМЗ уазана в паспорте AGCC.287-1150-2002595-K31-0001
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R07-0001 |  | Реестр тэгов (технологических позиций) | R07 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Теги предоставлены НИПИГАЗом, следовательно реестр должен разрабатывать,, тот кто предоставлял Таговые номера
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R08-0001 |  | Реестр оборудования | R08 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Перечень борудования определен договором поставки.
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R09-0001 |  | Реестр характеристик оборудования | R09 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Характеристики оборудования приведены в паспортах на оборудование.
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0001 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0001 | A | 2020-11-11 | IFR | RU | 1 | A2 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0002 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0002 | B | 24.11.2020 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.650323.030 ЗИ | AGCC.287-1150-2002595-R10-0003 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0003 | A | 2020-10-22 | IFR | RU | 7 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-002, 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004, 1150-PRZA-005, 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-008, 1150-PRZA-010, 1150-PRZA-011 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0004 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0004 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 7 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-003, 1150-PRZA-004 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00002 | 2020-10-29 | [9 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент не оформляется, так как информация приведена в соотв руководстве по эксплуатации и паспорте
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0005 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости. Шкаф защит СВ 220 кВ | R10 | 0005 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-005 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент не оформляется, так как информация приведена в соотв руководстве по эксплуатации и паспорте
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0006 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0006 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-006, 1150-PRZA-013 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент не оформляется, так как информация приведена в соотв руководстве по эксплуатации и паспорте
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0007 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0007 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент не оформляется, так как информация приведена в соотв руководстве по эксплуатации и паспорте
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0008 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0008 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-FPA-001, 1150-FPA-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0009 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0009 | NA | NA | NA | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-008 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | NA | NA | NA | [8 empty] | NA | NA | NA | [6 empty] | Докуент не оформляется, так как информация приведена в соотв руководстве по эксплуатации и паспорте
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0010 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0010 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-009 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0011 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0011 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-010 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0012 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0012 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NCR-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0013 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0013 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0014 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0014 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ESC-S01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
MODIFIED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0015 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0015 |  |  |  | RU | 10 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0016 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0016 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0017 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0017 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0018 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0018 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 1 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ENC-S05 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00009 | 2020-11-13 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0019 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0019 | A | 2020-11-25 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUUP-02 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0020 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0020 | A | 2020-11-25 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-001 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0021 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0021 | A | 2020-11-25 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-NUDB-002 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00017 | 2020-11-25 | [9 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R10-0022 |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | R10 | 0022 | A | 2020-12-01 | IFR | RU | 6 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-22 | 2020-11-16 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00021 | 2020-12-01 | [9 empty] | NA | NA | NA
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R12-0001 |  | Реестр связей документов и тегов | R12 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данные связи приведены в таблице VDR
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R13-0001 |  | Реестр ссылок документов на документы | R13 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем оборудоваия
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R14-0001 |  | Реестр связей тегов к тегам | R14 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Теги предоставлены НИПИГАЗом, следовательно данный документ должен разрабатывать,, тот кто предоставлял Таговые номера
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R15-0001 |  | Реестры характеристик тэгов | R15 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Теги предоставлены НИПИГАЗом, следовательно данный документ должен разрабатывать,, тот кто предоставлял Таговые номера
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R16-0001 |  | Ссылочная взаимосвязь Документ – Реестр Оборудования | R16 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем оборудоваия
DELETED | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R17-0001 |  | Ссылочная взаимосвязь Документ – Модель Оборудования | R17 | 0001 | NA | NA | NA | RU | NA | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-ХХ-0011150-C01-AF-0011150-HT-001, 1150-HT-0021150-NUUP-01, 1150-NUUP-02 1150-PRZA-001, 1150-PRZA-0021150-PRZA-003, 1150-PRZA-0041150-PRZA-0051150-PRZA-006, 1150-PRZA-0131150-PRZA-007, 1150-PRZA-0121150-FPA-001, 1150-FPA-002 1150-PRZA-0081150-PRZA-0091150-PRZA-0101150-ESC-S021150-NCR-0011150-ESV-S021150-ESV-S011150-ESC-S011150-ENC-S011150-ENC-S021150-NUDB-0031150-XX-01-S-SX-10011150-XX-01-P-SX-10011150-XX-01-T-SX-10021150-ENC-S051150-XX-01-T-SX-10011150-NUDB-0041150-XX-01-N-SX-10011150-ENC-S03, 1150-ENC-S041150-PRZA-0111150-NSG-001A | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-24 | 2020-10-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Данный документ не разрабатывается заводом производителем оборудоваия
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0007 |  | План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс пожарной сигнализации | C99 | 0007 | A | 16.11.2020 |  | RU | 1 | A3x3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
| ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0008 |  | План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс охранной сигнализации и СКУД | C99 | 0008 | A | 16.11.2020 |  | RU | 3 | A3x3 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-XX-01 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-30 | 2020-11-16 | [11 empty] | NA | NA | NA
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | ЭКРА.656453.851 РЭ | AGCC.287-1150-2002595-R01-0036 |  | Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Шкаф АУВ трансформатора | R01 | 0010 | A | 2020-11-12 | IFR | RU | 196 | A4 | 1150 | Гос. Финанс | 1150-PRZA-007, 1150-PRZA-012 | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 | AGCC.287-EKRA-NPG-VTRM-00004 | 2020-11-12
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C06-0003 |  | Компоновочные чертежи панелей | C06 | 0003
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C07-0011 |  | Планы расположения электрооборудования и аппаратуры КИПиА | C07 | 0011 | A | 29.10.2020 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 31.10.2020
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0007 |  | План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс пожарной сигнализации | C99 | 0007 | A | 17.11.2020 | IFR | RU | 1 | A3 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 18.11.2020
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-C99-0008 |  | План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс охранной сигнализации и СКУД | C99 | 0008 | A | 17.11.2020 | IFR | RU | 3 | A3 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 18.11.2020
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | AGCC.287 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-D09-0031 |  | Схемы внутренней проводки (монтажные схемы). | D09 | 0031 | A | 17.11.2020 | IFR | RU | 9 | A2 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 18.11.2020
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | 0091.2019 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R01-0037 |  | Руководство по эксплуатации. Шкаф АВАНТ К400 | R01 | 0037 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 18 | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2020-11-18
NEW | ВВПС | НПП "ЭКРА", ООО | 2020-09-22 | AGCC.287-1150-29.1.3-RFP-0001 | 0091.2019 | AGCC.287 | 2002595 | NA | AGCC.287-1150-2002595-R02-0001 |  | Руководство оператора | R02 | 0001 | A | 2020-11-17 | IFR | RU | 44 | A4 | 1150 | Гос. Финанс |  | EM | 29.1.3 | NA | NA | NA | ВЗиС | NA | NA | NA | 2020-10-19 | 2020-10-29 |  | 2020-11-18

## Легенда
Условия
|  |  | ACTION | =
Action/Статус документа |  | Если вы добавили новый документ, то в колонке "Action/Статус документа" необходимо поставить статус "NEW", залить черной заливкой и выделить шрифт белым | NEW | <>
1 |  |  | MODIFIED | >
NEW |  |  | DELETED | <
|  |  | SUPERSEDED | >=
Action/Статус документа | Код документа поставщика /VDR code | Если вы внесли изменения в какую-либо ячейку с атрибутами документа, то в колонке "Action/Статус документа" необходимо поставить статус "MODIFIED", залить ячейку черной заливкой и выделить шрифт белым и измененную ячейку также залить черной заливкой и выделить белым шрифтом | HOLD | <=
1 | 12
MODIFIED | B02
Action/Статус документа |  | Если вы по каким-либо причинам удалили документ, то в колонке "Action/Статус документа" необходимо поставить статус "DELETED", залить черной заливкой и выделить шрифт белым всю строку для документа, в примечании указать причину удаления
1
DELETED
Action/Статус документа |  | Если вам необходимо заменить номер документа, то в колонке "Action/Статус документа" необходимо поставить статус "SUPERSEDED", залить черной заливкой и выделить шрифт белым, в примечании указать на какой номер заменен документ и добавить новый номер документа пометив статусом "NEW"
1
SUPERSEDED