## Отчет по комментариям
ОТЧЕТ ПО КОММЕНТАРИЯМ
2021-02-01 22:10
Наименование проекта: |  |  | AmGCC
Системный идентификатор документа (r_object_id): | [5 empty] | ДАТА ВЫДАЧИ ЗАМЕЧАНИЯ С: |  | 2020-09-07 04:00
Номер документа: | [5 empty] | ДАТА ВЫДАЧИ ЗАМЕЧАНИЯ ПО: |  | 2021-02-01 04:00
Наименование документа (рус): | [5 empty] | Дата создания документа в системе с: |  | 2020-09-07 04:00
Ревизия документа: |  |  | Все |  |  | Дата создания документа в системе по:
Причина выпуска документа: | [5 empty] | Статус замечания: |  | Все комментарии
Титул: | [5 empty] | Автор замечания:
Марка комплекта: | [5 empty] | Организация автора замечания:
Код дисциплины: | [5 empty] | ТИП ДОКУМЕНТА: |  | Purchase Vendor Document
№ | Тип документа | Номер документа |  | Номер разработчика | ФИО Разработчика | Номер Заказчика | Номер по ГОСТ | Класс документа | Ревизия | Причина выпуска | Компания-разработчик | Система | Стадия | Титул (рус) | Марка комплекта | Код расположения/участок | Наименование документа (рус) | Код дисциплины | Количество листов A4 | Дата загрузки документации | Штамп в производство работ? | Дата штампа | Код замечания | Текст замечания | Автор замечания | Организация автора замечания | Описание | Дата выдачи замечания | Номер замечания | Статус замечания | Дата изменения статуса замечания | Номер ИСХ ТРМ | Дата отправки ИСХ ТРМ | Получен ответ | Текст ответа | Автор ответа | Организация автора ответа | Описание | Дата ответа | Идентификатор документа
1 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 29.10.2020 |  |  | B | 1. Строка 9 - верный номер документа D02-0004, указать причину замены 2. Строка 46 - верный номер документа P05-0041, указать причину замены 3. Документ R11-0110 - указать верный формат листа 4. Документ G11-0121 - указать ревизию, формат, листаж 5. Проверить ревизию по всем документам - большая часть уже выпущена в 0, в VDR указаны буквы 6. Заполнить по всем документам формат листа | Лесничая Елена Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6738 | 30.10.2020 | 0061 | Закрыто\Closed | 03.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000011, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000020 | 06.11.2020, 13.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84cf03ae
2 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 29.10.2020 |  |  | A | Без комментариев. | Падерин Владимир Викторович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,8042 | 05.11.2020 | 0063 | Закрыто\Closed | 03.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000011, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000020 | 06.11.2020, 13.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84cf03ae
3 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 29.10.2020 |  |  | C | 1. не заполнены данные по документу AGCC.287-1079-352758-G11-0121, столбцы 15-36. 2. отсутствуют заливка цветом обновленных столбцов согласно легенде. 3. некорректно указаны статусы к документам в столбце 1. 4. заполнить вкладки "Title page", "Rev history", применить к VDR титульный лист как для текстовых документов. 5. К документам 0004, 0041 заполнить столбец №55. 6. Заполнить Page Format/Формат страниц, столбец 20. 7. проверить заполнение столбцов с 1-36, столбцы которые не нужно заполнять проставить NA, подготовить реестр к финальной сдаче. | Березкина Елена Сергеевна | НИПИГАЗ | Главный эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,3873 | 05.11.2020 | 0065 | Закрыто\Closed | 03.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000011, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000020 | 06.11.2020, 13.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84cf03ae
4 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 29.10.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 06.11.2020 | 0066 | Закрыто\Closed | 03.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000011, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000020 | 06.11.2020, 13.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84cf03ae
5 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 02 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 03.12.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Баженов Сергей Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г.Свободный,+73456349824,349824 | 03.12.2020 | 0067 | Закрыто\Closed | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000013 | 04.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8557a228
6 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 02 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 03.12.2020 |  |  | B | 1. По документам указать порядковый номер в 4-х-значном формате (столбец Р) AGCC.287-1079-352758-G11-0121 AGCC.287-1079-352758-M15-0124 AGCC.287-1079-352758-D01-0122 AGCC.287-1079-352758-P01-0123 2. По документам по статусом SUPERSEDED в примечаниях указать на какой номер заменен 3. Некорректно указана ревизии VDR, должно быть указано 02 4. Документы ниже не выпускались в ревизии V, убрать по ним код, дату ревизии и причину выпуска AGCC.287-1079-352758-C07-0013 AGCC.287-1079-352758-C23-0022 AGCC.287-1079-352758-D02-0026 AGCC.287-1079-352758-N01-0040 AGCC.287-1079-352758-R08-0050 5. Указать верные номера документов: вместо AGCC.287-1079-352758-D01-0004 указать AGCC.287-1079-352758-D02-0004 вместо AGCC.287-1079-352758-P01-0041 указать AGCC.287-1079-352758-P05-0041 6. Формат листов указать в латинице 7. Указать корректный листаж по документу AGCC.287-1079-352758-F99-0062 8. Заполнить лист История ревизий 9. Указать корректный формат листов по документам AGCC.287-1079-352758-G27-0099 AGCC.287-1079-352758-H10-0066 | Лесничая Елена Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6738 | 03.12.2020 | 0068 | Открыто\Open | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000013 | 04.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8557a228
7 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A01-0001 | [6 empty] | 02 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Реестр документации поставщика по договору поставки насосной станции водоснабжения Лот 352758 | 352795 | 0 | 03.12.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 04.12.2020 | 0069 | Открыто\Open | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000013 | 04.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8557a228
8 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-352795-A01-0001 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Реестр документации поставщика | 352795 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | комментариев дополнительных не имею | Додонова Ольга Александровна | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2175 | 14.09.2020 | 0018 | Закрыто\Closed | 21.09.2020 | AGCC.287-NPG-NFM-TRM-000016 | 25.09.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84072eea
9 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0004 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНОЙ НДКМ-220 УХЛ1 |  | 0 | 23.09.2020 |  |  | A | Update: С учетом письма Тихомирова А.В. c приложением акта ВК GEM-003, что оборудование уже на объекте строительства и у входного контроля заказчика не возникло замечаний к руководству по эксплуатации и содержанию паспорта, указанные ниже комментарии можно снять. Документ не отвечает требованиям заказчика, изложенным в AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков: 1. Паспорт и руководство по эксплуатации, пусконаладке и обслуживанию должны быть отдельно. 2. Паспорт необходимо выполнить по форме шаблона во вложении. 3. Структура и содержание руководства по эксплуатации не отвечают требованиям процедуры AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков. Необходимо перевыпустить в соответствии с ней. | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 24.09.2020 | 0004 | Отклонено\Rejected | 30.09.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000016 | 01.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8433d599
10 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0004 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНОЙ НДКМ-220 УХЛ1 |  | 0 | 23.09.2020 |  |  |  | CRS | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 30.09.2020 | 0005 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000016 | 01.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8433d599
11 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0008 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 06.11.2020 |  |  | B | Убрать разделение тега и перенос его на новую строку на титульном листе. Согласно п. 1.3 Общие требования к маске идентификатора процедуры нумерации по проекту AMUR-9000-00Z-0003, при обозначении Тегов в документах или реестрах не допускается объединение нескольких тегов или элементов оборудования в одну запись. Например, 21-P-1001A/B/C или 21-P-1001A….C или 21-P-1001A,В или 21-P-10(перенос на другую строку) 01A - неправильный формат для маркировки трех единиц оборудования. Правильный формат - 3 отдельные записи без переносов 21-P-1001A, 21-P-1001B, 21-P-1001C. Допускается вертикальная запись тегов, в случае если № тега не может быть записан горизонтально без переноса. | Березовский Георгий Борисович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,3-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4717 | 10.11.2020 | 0003 | Закрыто\Closed | 20.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000028, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000023 | 13.11.2020, 16.11.2020 | да/yes | Исправлено | Тарасенко С.М. | - |  | 16.11.2020 | 0902c11f84eb720c
12 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0008 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 06.11.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 13.11.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 20.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000028, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000023 | 13.11.2020, 16.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84eb720c
13 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | После замены файла на корректный, замечания отсутствуют. | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 09.10.2020 | 0034 | Закрыто\Closed | 14.10.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000019 | 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703d4d
14 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Лесничая Елена Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6738 | 09.10.2020 | 0035 | Закрыто\Closed | 14.10.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000019 | 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703d4d
15 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  |  | CRS | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 14.10.2020 | 0036 | Закрыто\Closed | 23.10.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000019 | 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703d4d
16 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 02 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 23.10.2020 |  |  | B | Комментарии к VDR: 1. Убрать лишний пробел перед атрибутом D08 в столбцах "Номер документа Заказчика" и "VDR code" 2, Заполнить столбец "Требования к исходному формату файла" и "Требования к оригиналу" 3. в VDR отсутствует документ AGCC.287-1150-347526-K35-0270. Необходимо внести 4. В столбце "Этап работ" откорректировать на ВВПС 5. В столбцах WBS/ИСР и Установка исправить везде значения на корректное "1150" | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 23.10.2020 | 0037 | Закрыто\Closed | 09.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000022, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000018 | 29.10.2020, 02.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84afef0c
17 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 02 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 23.10.2020 |  |  |  |  | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 28.10.2020 | 0038 | Закрыто\Closed | 13.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000022, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000018 | 29.10.2020, 02.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84afef0c
18 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 03 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 06.11.2020 |  |  | B | 1. Не проставлено количество страниц по документам AGCC.287-1150-347526-K46-0392 AGCC.287-1150-347526-K32-0393 AGCC.287-1150-347526-K04-0394 2. Не проставлены атрибуты столбцов 2-9, 21-33 по документам AGCC.287-1150-347526-K32-0393 AGCC.287-1150-347526-K04-0394 3. AGCC.287-1150-347526-R01-0391 - учтена в СP только ревизия А, необходимо инициировать ревизию V, если действительно документ удален. | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 09.11.2020 | 0039 | Закрыто\Closed | 17.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000026, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000021 | 13.11.2020, 16.11.2020 | да/yes | Устранено | Тарасенко С.М. | - |  | 16.11.2020 | 0902c11f84eb9777
19 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 03 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 06.11.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 13.11.2020 | 0040 | Закрыто\Closed | 20.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000026, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000021 | 13.11.2020, 16.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84eb9777
20 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 04 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 16.11.2020 |  |  | B | 1. В комментариях к VDR указать для удаленных документов вместо «не предусмотрено», «не требуется» более развернутую причину почему не требуется и почему не предусмотрено. 2. Легенда для документов «DELETED» также будет актуализироваться в части заливки от недели к недели. «NEW» должен заливаться только в столбце «Action» 3. В документе AGCC.287-1150-347526-K35-0270 отредактировать порядковый номер документа на корректный "0270" 4. По документам AGCC.287-1150-347526-K32-0393, AGCC.287-1150-347526-K04-0394 сменить кириллицу на латиницу в VDR Code 5. AGCC.287-1150-347526-K04-0096 – учтен в ревизии V в CP, а в ревизии 04 VDR Поставщика документ заявлен в 0 ревизии. 6. AGCC.287-1150-347526-R01-0391 - учтен в ревизии А в СР, а в ревизии 04 VDR Поставщика документ заявлен как удаленный. Уточнить статус документа. 7. По документам AGCC.287-1150-347526-K04-0394 AGCC.287-1150-347526-K32-0393 AGCC.287-1150-347526-K46-0392 AGCC.287-1150-347526-K99-0390 проставить плановую дату передачи Подрядчику. 8. В столбце WBS/ИСР должно быть установлено единственное значение "1150" | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 17.11.2020 | 0041 | Закрыто\Closed | 27.11.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000030, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000026 | 20.11.2020, 23.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f850f875f
21 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 04 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 16.11.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 20.11.2020 | 0042 | Закрыто\Closed | 02.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000030, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000026 | 20.11.2020, 23.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f850f875f
22 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 05 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 26.11.2020 |  |  | A | Нет комментариев. No comments. | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 27.11.2020 | 0043 | Закрыто\Closed | 02.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000032, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000029 | 03.12.2020, 03.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f853b50dc
23 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 05 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 26.11.2020 |  |  | C | Комментарии для документа AGCC.287-1150-347526-K35-0297 не принимаются, так как в комплекте с ОПН-220кВ поставляется: устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (Счетчик срабатывания и датчик тока утечки для каждого ОПН. Устройство для измерения тока проводимости - 1 шт на весь комплект поставки ОПН данного класса напряжения) - на данное оборудование должны быть сертификат об утверждении типа СИ и сертификат первичной поверки СИ. | Агунькин Денис Владимирович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9060 | 30.11.2020 | 0044 | Закрыто\Closed | 15.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000032, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000029 | 03.12.2020, 03.12.2020 | да/yes | Прилагаем ответ(письмо) Завода-Изготовителя. Просим снять замечание. | Тарасенко С.М. | - |  | 09.12.2020 | 0902c11f853b50dc
24 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 05 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 26.11.2020 |  |  | C | Комментарии для документа AGCC.287-1150-347526-K04-0096 не принимаются, так как Трехполюсный силовой выключатель элегазовый баковый на напряжение 220 кВ должен подвергаться испытаниям на заводе-изготовителе в соответствии с НТД РФ с предоставлением отчёта о результатах заводских испытаний. | Агунькин Денис Владимирович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9060 | 30.11.2020 | 0045 | Закрыто\Closed | 15.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000032, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000029 | 03.12.2020, 03.12.2020 | да/yes | ИСПРАВЛЕНО. Комментарий был написан ошибочно, данные протоколы испытаний по просьбе Заказчика находится в документе AGCC.287-1150-347526-K32-0085. Просим снять замечание. | Тарасенко С.М. | - |  | 09.12.2020 | 0902c11f853b50dc
25 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 05 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 26.11.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 02.12.2020 | 0046 | Закрыто\Closed | 15.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000032, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000029 | 03.12.2020, 03.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f853b50dc
26 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 06 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 09.12.2020 |  |  | B | 1. По документу AGCC.287-1150-347526-R01-0391 проставить причину удаления 2. Столбец "Activity ID" переименовать в "Гос. Финанс" проставить по всем ячейка значение "да" 3. В столбце "установка" по всем ячейкам проставить значение "1050– 1499 - ВЗиС" 4. Ревизия по документу должна быть в этой версии файла проставлена "06" | Шалдунова Ксения Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6605 | 09.12.2020 | 0047 | Закрыто\Closed | 17.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000036, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000034 | 16.12.2020, 16.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85730339
27 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 06 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 09.12.2020 |  |  | B | В документе неверно присвоены коды К35 для документов с наименованием "Свидетельство об утверждении средств измерений и описание типа средства измерения". Привести в соответствие с Приложением 1 к процедуре AMUR-9000-96Z-0001 (см. вложение). Для всех измерительных трансформаторов (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, измерительные комплексы, счётчики Э/Э) необходимо предоставить следующие документы: K42 Сертификат об утверждении типа средств измерений К45 Сертификаты/свидетельства о первичной поверке Для средств измерения, на которые отсутствуют сертификаты об утверждении типа СИ (УКТ-03 и прочие), предоставить протоколы калибровки завода-изготовителя. | Агунькин Денис Владимирович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9060 | 15.12.2020 | 0048 | Закрыто\Closed | 17.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000036, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000034 | 16.12.2020, 16.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85730339
28 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 06 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 09.12.2020 |  |  | B | Не верно присвоен код документов D12 "Схемы клеммных блоков" - необходимо изменить на код D10 "Схемы соединений" и обеспечить содержание указанных документов в соответствии с описанием в Приложении 1 к процедуре AMUR-9000-96Z-0001 (см. вложение) и предоставить их в виде отдельных документов. | Агунькин Денис Владимирович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9060 | 15.12.2020 | 0049 | Закрыто\Closed | 17.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000036, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000034 | 16.12.2020, 16.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85730339
29 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-A01-0001 | [6 empty] | 06 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Реестр документации поставщика | 347526 | 0 | 09.12.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 18.12.2020 | 0050 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000036, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000034 | 16.12.2020, 16.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85730339
30 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-F12-0081 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Спецификация оборудования НКУ-ВРУ | 352758 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | При выпуске в цифровой ревизии - дооформить согласно требованиям процедуры AMUR-9000-96Z-0001 (титульные листы, штампы, истории ревизий) | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 12.10.2020 | 0011 | Закрыто\Closed | 29.10.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000008, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000018 | 14.10.2020, 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f846f4f96
31 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-352795-C09-0008 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Детали теплоизоляции / внутренних покрытий (10-V-7701A) | 352795 | 0 | 11.09.2020 |  |  | C | Откорректировать объем тепловой изоляции в спецификации. | Ширнин Даниил Александрович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3234 | 17.09.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 24.09.2020 | AGCC.287-NPG-NFM-TRM-000015 | 25.09.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f840734d9
32 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | комментариев нет | Додонова Ольга Александровна | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2175 | 11.09.2020 | 0023 | Закрыто\Closed | 30.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000006 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84078c6e
33 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  | C | Добавить документы Поставщика с кодами: К12 | Гумеров Владислав Фаритович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6264 | 15.09.2020 | 0024 | Закрыто\Closed | 11.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000006 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84078c6e
34 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 22.10.2020 | 0025 | Закрыто\Closed | 30.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000006 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84078c6e
35 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | CRS подписанный ГИПом. | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 23.10.2020 | 0026 | Закрыто\Closed | 30.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000006 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84078c6e
36 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | 1. Неверный номер документа AGCC.287-1081-355389-С02-0002, верно AGCC.287-1081-355389-С01-0002 2. В наименовании документов исправить русскую С на латинскую AGCC.287-1081-355389-С01-0004 AGCC.287-1081-355389-С01-0005 AGCC.287-1081-355389-C09-0003 3. В VDR отсутствует документ AGCC.287-1081-355389-K32-0016, который уже приходил в ревизии А 09.07.2020 4. Если возникла необходимость изменить номер документа (как в вашем случае, вы заменили VDR код K32 на Е03), то документ AGCC.287-1081-355389-K32-0016 выпускается в ревизии S (superseded), и выпускается новый документ AGCC.287-1081-355389-Е03-0016 в ревизии А. Оба документа должны присутствовать в VDR со статусами: AGCC.287-1081-355389-K32-0016 - SUPERSEDED AGCC.287-1081-355389-Е03-0016 - NEW | Лесничая Елена Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6738 | 30.11.2020 | 0027 | Открыто\Open | 11.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
37 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | Добавить документы Поставщика с кодами P06, P10,P11, L10, R03, R10 | Носков Владимир Александрович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,- | 30.11.2020 | 0028 | Отклонено\Rejected | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
38 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | 1. Отсутствуют документы необходимые для тепловой изоляции и электрообогрева. 2. Нет деталей для тепловой изоляции с чертежами узлов крепления теплоизоляции и покровного слоя, чертежей узлов теплоизоляции и покровного слоя патрубков. Отсутствуют указания по креплению тепловой изоляции и покровного слоя. 3. Для электрообогрева отсутствуют сертификаты по электрообогреву, планы расположения коробок и схемы подключения. 4. Отсутствует спецификация изделий и материалов. | Верещак Максим Романович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4730 | 01.12.2020 | 0029 | Отклонено\Rejected | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
39 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  | C | Включить в перечень документы, имеющие следующие коды: E02, F12, R02 | Падерин Владимир Викторович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,8042 | 04.12.2020 | 0030 | Отклонено\Rejected | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
40 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  | C | Название документа R01 изложить в полном соответствии с AMUR-9000-96Z-0001_01_ER_App_A1. | Падерин Владимир Викторович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,8042 | 04.12.2020 | 0031 | Отклонено\Rejected | 04.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
41 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-A01-0001 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Реестр документации поставщика | 355389 | 0 | 30.11.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 11.12.2020 | 0032 | Открыто\Open | 11.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000008 | 11.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f854480ba
42 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | Указать отметку или привязку максимального уровня жидкости в емкости, при котором будет срабатывать датчик уровня. | Бурундуков Максим Евгеньевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3335 | 12.09.2020 | 0008 | Закрыто\Closed | 05.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f84073f64
43 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | исправить недочет на изображении | Халилова Юлия Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,1407 | 15.09.2020 | 0009 | Закрыто\Closed | 06.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f84073f64
44 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 17.09.2020 | 0010 | Закрыто\Closed | 05.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f84073f64
45 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  | B | в штампе чертежа отсутствуют подписи | Березкина Елена Сергеевна | НИПИГАЗ | Главный эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,3873 | 02.10.2020 | 0011 | Закрыто\Closed | 18.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | да/yes | Устранено | Барышников Александр Викторович | - |  | 13.11.2020 | 0902c11f8459a7f4
46 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 22.10.2020 | 0012 | Закрыто\Closed | 16.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | да/yes | Подписан | Барышников Александр Викторович | - |  | 13.11.2020 | 0902c11f8459a7f4
47 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  |  | CRS подписанный ГИПом | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 23.10.2020 | 0013 | Закрыто\Closed | 16.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8459a7f4
48 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  |  | Расмотреть возможность размещения клеймника в ящике распределительном для удобства обслуживания и проверки работоспособности лампы сигнальной/сигнализаторе. Предусмотреть возможность поднять сигнализатор уровня жидкости над настилом для возможности безопасного обслуживания и настройки. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 13.11.2020 | 0014 | Закрыто\Closed | 23.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8508271d
49 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C07-0006 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение датчиков сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  | A | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 24.11.2020 | 0015 | Закрыто\Closed | 23.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8508271d
50 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  | B | Повторно. Указать характеристику срабатывания автоматического выключателя, не в ответах, а на чертеже. Время-токовые характеристики автоматических выключателей (В, С, D) согласно ГОСТ Р 50345-2010. | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 14.09.2020 | 0014 | Закрыто\Closed | 09.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f840748b1
51 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  | B | Повторно. Характеристики бокса дополнить (на чертеже): - количеством и характеристикой устанавливаемых кабельных вводов (место установки кабельных вводов приять с низу щита) - количество и характеристики устанавливаемых клемников. | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 14.09.2020 | 0015 | Закрыто\Closed | 09.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f840748b1
52 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  | B | Повторно На корпусе щита предусмотреть болт заземления для подключения к внешнему контуру заземления, внутри шкафа к болту заземления вывести заземление трансформатора. Добавить примечание и условное обозначение указанного многоточия на чертеже. | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 14.09.2020 | 0016 | Закрыто\Closed | 09.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f840748b1
53 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  | B | Повторно. Характеристики бокса дополнить (на чертеже): - количеством и характеристикой устанавливаемых кабельных вводов (место установки кабельных вводов приять с низу щита) - количество и характеристики устанавливаемых клемников. | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 09.10.2020 | 0017 | Закрыто\Closed | 19.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8459b7ae
54 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  |  | Расмотреть возможность размещения клеймника в ящике распределительном для удобства обслуживания и проверки работоспособности лампы сигнальной/сигнализаторе. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 13.11.2020 | 0018 | Закрыто\Closed | 23.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85083a05
55 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-D08-0007 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Принципиальная электрическая схема сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  | C | Предусмотреть для ввода силового кабеля кабельный ввод наружным диаметром 14 мм. Питающий кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 19.11.2020 | 0019 | Закрыто\Closed | 24.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85083a05
56 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-C01-0004 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Общий компоновочный чертеж насого агрегата (Габаритный чертеж) | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  | B | Разночтение в массе насосного агрегата AGCC.287-1077-357974-C01-0004_0 масса - 630 кг AGCC.287-1077-357974-C12-0009_0 масса - 575 кг | Гулынин Роман Александрович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3108 | 11.12.2020 | 0008 | Открыто\Open | 16.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f856285d0
57 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-C01-0004 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Общий компоновочный чертеж насого агрегата (Габаритный чертеж) | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  |  | CRS | Чебыкина Наталья Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 | 16.12.2020 | 0009 | Открыто\Open | 16.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f856285d0
58 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-C03-0006 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Деталировочный чертеж насосного агрегата | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  | B | Чертеж низкого качества, при увеличении расплывается, прошу увеличить разрешение изображения. | Баженов Сергей Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г.Свободный,+73456349824,349824 | 07.12.2020 | 0001 | Отклонено\Rejected | 07.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8562865d
59 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-C03-0006 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Деталировочный чертеж насосного агрегата | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  | B | Чертеж низкого качества, при увеличении расплывается, прошу увеличить разрешение изображения. Не прописана цифровая кодировка деталей от завода-изготовителя оборудования. | Баженов Сергей Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г.Свободный,+73456349824,349824 | 07.12.2020 | 0002 | Открыто\Open | 16.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8562865d
60 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-P11-0027 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Перечни рекомендуемых запчастей для монтажных / пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  | B | 1. Не прописан комплект ЗИП для насосного оборудования. 2. Перечень ЗИП должен быть прописан в специально разработанной заказчиком форме. 3. Перечень ЗИП должен быть привязан цифровой кодировкой к деталировочным чертежам оборудования. | Баженов Сергей Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г.Свободный,+73456349824,349824 | 07.12.2020 | 0003 | Открыто\Open | 16.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85628d81
61 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-P11-0027 | [6 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Перечни рекомендуемых запчастей для монтажных / пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию | 357974 | 0 | 14.09.2020 |  |  | A | CRS | Чебыкина Наталья Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 | 22.09.2020 | 0002 | Закрыто\Closed | 07.12.2020 | AGCC.287-MTO-NTE-TRM-000002 | 22.09.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f840c2ac1
62 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-357974-R10-0028 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Ведомость запчастей и таблица взаимозаменяемости | 357974 | 0 | 04.12.2020 |  |  | B | 1. Не прописан комплект ЗИП для насосного оборудования. 2. Перечень ЗИП должен быть прописан в специально разработанной заказчиком форме. 3. Перечень ЗИП должен быть привязан цифровой кодировкой к деталировочным чертежам оборудования. | Баженов Сергей Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г.Свободный,+73456349824,349824 | 07.12.2020 | 0002 | Открыто\Open | 16.12.2020 | AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000007, AGCC.287-NPG-NTE-TRM-000008 | 16.12.2020, 17.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85628d91
63 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C09-0003 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Утепление | 355389 | 0 | 11.09.2020 |  |  | B | Повторно. 1. "Чертежи узлов крепления изоляционных конструкций; (узлы крепления не указаны)" Не устранено. а. Отсутствуют узлы крепления съемной изоляции и покровного слоя крышки. б. Отсутствуют узлы крепления изоляции и покровного слоя дыхательного отвода в. По предоставленным узлам крепления изоляции из вспененного каучука (АС) отсутствует понимание за счет чего исключается сползание материала. Дополнительно акцентирую внимание на отсутствии покровного слоя. 2. "Указания по креплению изоляции и покровного слоя (включая описание применяемых материалов); -данные отсутствуют." Не устранено. 3. "Спецификацию на теплоизоляционные материалы, материалы покровного слоя и крепления изоляции с указанием объемов и массы. (данные не предоставлены) " Не устранено. Количество везде указано 1, без единиц измерения. | Конышев Евгений Константинович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3359 | 14.09.2020 | 0007 | Закрыто\Closed | 05.10.2020 | AGCC.287-MTO-INV-TRM-000001 | 17.09.2020 | да/yes | Замечания устранены | Дмитрий Воблый | - |  | 02.10.2020 | 0902c11f8407468e
64 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C09-0003 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Утепление | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  | B | в штампе чертежа отсутствуют подписи | Березкина Елена Сергеевна | НИПИГАЗ | Главный эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,3873 | 02.10.2020 | 0008 | Закрыто\Closed | 18.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | да/yes | Устранено | Барышников Александр Викторович | - |  | 13.11.2020 | 0902c11f8459afba
65 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C09-0003 | [6 empty] | E | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Утепление | 355389 | 0 | 02.10.2020 |  |  | B | Замечания от 14.09.2020 устранены не в полном объеме. 1. Отсутствует указание, что конструкция съемного изоляционного короба является позицией заводского изготовления и применяемые материалы (обсуждалось раннее в ходе АКС); 2. Согласно требований опросного листа «в качестве покровного слоя для рулонов из вспененного каучука предусмотреть специальный полимерный лист для подземной прокладки», необходимо актуализировать. Крепление материалов необходимо выполнить полном соответствии с рекомендациями завода изготовителя; 3. Отсутствуют узлы крепления изоляции и покровного слоя дыхательного отвода (какого типа сталь покровного слоя, каким образом выполняется крепление пряжкой, как осуществляется герметизация ведь намокание для ППУ изоляции недопустимо, каким образом выполняется крепление ППУ скорлуп и т.д.); 4. Отсутствуют характеристики применяемых материалов; 5. В спецификации материалов присутствуют не все применяемые материалы. | Конышев Евгений Константинович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3359 | 05.10.2020 | 0009 | Закрыто\Closed | 24.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000005 | 22.10.2020 | да/yes | Устранено | Барышников Александр Викторович | - |  | 13.11.2020 | 0902c11f8459afba
66 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C09-0003 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Утепление | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  | A | в штампе чертежа отсутствуют подписи, согласовано при условии устранения в рев.0 | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 18.11.2020 | 0010 | Закрыто\Closed | 24.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85081ee0
67 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C09-0003 | [6 empty] | F | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Утепление | 355389 | 0 | 13.11.2020 |  |  | B | для изоляции вспененным каучуком указать - изоляция вспененным каучуком выполняется согласно всем рекомендациям производителя. Указать применение клея и очистителя для изоляции из вспененного каучука | Трубицин Александр Андреевич | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,2569 | 19.11.2020 | 0011 | Закрыто\Closed | 24.11.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000007 | 24.11.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85081ee0
68 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0027 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | 0 | 23.09.2020 |  |  | A | Update: С учетом письма Тихомирова А.В. c приложением акта ВК GEM-003, что оборудование уже на объекте строительства и у входного контроля заказчика не возникло замечаний к руководству по эксплуатации и содержанию паспорта, указанные ниже комментарии можно снять. Документ не отвечает требованиям заказчика, изложенным в AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков: 1. Паспорт и руководство по эксплуатации, пусконаладке и обслуживанию должны быть отдельно. 2. Структура и содержание руководства по эксплуатации не отвечают требованиям процедуры AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков. Необходимо перевыпустить в соответствии с ней. | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 24.09.2020 | 0002 | Отклонено\Rejected | 30.09.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000016 | 01.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8433d94c
69 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-R01-0028 | [6 empty] | 01 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Руководство по эксплуатации Фильтр присоединения ФПЭ-220-3,2 |  | 0 | 23.09.2020 |  |  | A | Update: С учетом письма Тихомирова А.В. c приложением акта ВК GEM-003, что оборудование уже на объекте строительства и у входного контроля заказчика не возникло замечаний к руководству по эксплуатации и содержанию паспорта, указанные ниже комментарии можно снять. Документ не отвечает требованиям заказчика, изложенным в AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков: 1. Паспорт и руководство по эксплуатации, пусконаладке и обслуживанию должны быть отдельно. 2. Структура и содержание руководства по эксплуатации не отвечают требованиям процедуры AMUR-9000-96Z-0001 Процедура управления документацией поставщиков. Необходимо перевыпустить в соответствии с ней. | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 24.09.2020 | 0002 | Отклонено\Rejected | 30.09.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000016 | 01.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8433da6e
70 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-352795-D08-0012 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Принципиальные электрические схемы (10-V-7701A) | 352795 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | Исправить ТТ-001 на ТТ-004 | Халилова Юлия Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,1407 | 15.09.2020 | 0010 | Закрыто\Closed | 25.09.2020 | AGCC.287-NPG-NFM-TRM-000015 | 25.09.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84073573
71 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1077-352795-F02-0017 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1077 - Склад хранения ГСМ (площадка слива) |  |  | Кабельный журнал (10-V-7701A) | 352795 | 0 | 11.09.2020 |  |  |  | ТТ-001 заменить на ТТ-004 | Халилова Юлия Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,1407 | 15.09.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 25.09.2020 | AGCC.287-NPG-NFM-TRM-000015 | 25.09.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f840735f0
72 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K32-0086 | [6 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Комплект паспортов на комплектующие изделия Предприятий-изготовителей Трехполюсный силовой выключатель элегазовый баковый на напряжение 220 кВ 245КВ |  | 0 | 24.12.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Агунькин Денис Владимирович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9060 | 25.12.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 25.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000038, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000036 | 28.12.2020, 29.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85bd2000
73 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K32-0086 | [6 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Комплект паспортов на комплектующие изделия Предприятий-изготовителей Трехполюсный силовой выключатель элегазовый баковый на напряжение 220 кВ 245КВ |  | 0 | 24.12.2020 |  |  | A |  | Завольскова Наталья Васильевна | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,8226 | 25.12.2020 | 0005 | Закрыто\Closed | 28.12.2020 | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000038, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000036 | 28.12.2020, 29.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85bd2000
74 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K32-0086 | [6 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Комплект паспортов на комплектующие изделия Предприятий-изготовителей Трехполюсный силовой выключатель элегазовый баковый на напряжение 220 кВ 245КВ |  | 0 | 24.12.2020 |  |  |  | CRS | Кошкин Павел Васильевич | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,6723 | 28.12.2020 | 0006 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000038, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000036 | 28.12.2020, 29.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85bd2000
75 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0212 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Декларация соответствия требованиям ГОСТ. Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | Замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703df5
76 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0213 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Сертификат соответствия требованиям ГОСТ. Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703dfa
77 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0240 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Декларация соответствия требованиям ГОСТ. Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей РГН.1-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703e0b
78 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0241 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Сертификат соответствия требованиям ГОСТ. Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей РГН.1-220.II/1000-40УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | Замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703e35
79 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0268 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Декларация соответствия требованиям ГОСТ.Элегазовый трансформатор тока ТОГФ-220.III УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | Замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703e4d
80 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0295 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Декларация соответствия требованиям ГОСТ. Ограничитель перенапряжений 220 кВ ОПН-П1-220/168/10/2 IIIУХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | Замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703e6c
81 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0323 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Декларация соответствия требованиям ГОСТ Однополюсный разъединитель 10 кВ РВО-10/630УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | B | сертификат на разрядники вентильные корректный, но на титульном листе указано другое наименование продукции - Однополюсный разъединитель | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 31.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | да/yes | Данная продукция имеет двойное название. Дописали в ТЛ. Замечание устранено. | Тарасенко С.М. | - |  | 27.10.2020 | 0902c11f84703e81
82 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1150-347526-K38-0352 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1150 - ПС 220 кВ Строительная |  |  | Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Шинная опора 220 кВ ШО-220.II-1УХЛ1 | 347526 | 0 | 08.10.2020 |  |  | A | к сертификату во вложении замечаний нет | Брагин Георгий Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,7838 | 13.10.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.490-AGCC-GEM-CTRM-00007, AGCC.287-NPG-OSTE-TRM-000021, AGCC.287-MTO-OSTE-TRM-000017 | 13.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f84703e96
83 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A02-0092 | [6 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Ведомость технического проекта | 352758 | 0 | 08.10.2020 |  |  |  | При выпуске в цифровой ревизии - дооформить согласно требованиям процедуры AMUR-9000-96Z-0001 (титульные листы, штампы, истории ревизий) | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 12.10.2020 | 0003 | Закрыто\Closed | 29.10.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000008, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000018 | 14.10.2020, 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f846f4fb1
84 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1079-352758-A02-0092 | [6 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1079 - Насосная станция водоснабжения |  |  | Ведомость технического проекта | 352758 | 0 | 08.10.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 14.10.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 26.10.2020 | AGCC.287-NPG-BIF-TRM-000008, AGCC.287-MTO-BIF-TRM-000018 | 14.10.2020, 14.10.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f846f4fb1
85 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-C02-0008 | [6 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Расположение ремней крепления | 355389 | 0 | 23.12.2020 |  |  |  | подписанный CRS | Кузнецова Елизавета Николаевна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6317 | 29.12.2020 | 0007 | Открыто\Open | 29.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000010 | 29.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85b31877
86 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-K01-0014 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Сертификат соответствия | 355389 | 0 | 23.12.2020 |  |  | D | Неверный код документа. Направить повторно с кодом К38. Предоставить заполненную матрицу сертификации с перечнем элементов, указанием производителей и моделей (К43). | Завольскова Наталья Васильевна | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,8226 | 24.12.2020 | 0003 | Отклонено\Rejected | 28.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000009 | 28.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85b2fd89
87 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-E03-0011 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Паспорт сигнализатора уровня жидкости | 355389 | 0 | 23.12.2020 |  |  | D | Неверный код документа. Предоставить повторно с кодом К32. Предоставить заполненную матрицу сертификации с перечнем элементов, указанием производителей и моделей (К43). | Завольскова Наталья Васильевна | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,8226 | 24.12.2020 | 0004 | Отклонено\Rejected | 28.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000009 | 28.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85b2f7d7
88 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1081-355389-K01-0015 | [6 empty] | 0 | CEF - Окончательный, Утверждённый\Certified Final |  |  |  | 1081 - Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков |  |  | Сертификат сигнализатора уровня | 355389 | 0 | 23.12.2020 |  |  | D | Неверный код документа. Направить повторно с кодом К38. Предоставить заполненную матрицу сертификации с перечнем элементов, указанием производителей и моделей (К43). | Завольскова Наталья Васильевна | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,8226 | 25.12.2020 | 0003 | Отклонено\Rejected | 28.12.2020 | AGCC.287-NPG-INV-TRM-000009 | 28.12.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f85b2fddc